## zał1
Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Rogóźno
za I półrocze 2012 r.
SPRAWOZDANIE
z realizacji planu inwestycji za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012
Gminy Rogóźno
Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Planowane nakłady na początku 2012 r. | Planowane nakłady po zmianach na 2012 r. | Nakłady poniesione na 30.06.2012 r. | Źródła finansowania
[7 empty] | Budżet gminy | Środki UE | WOGR | pożyczka kredyt
1. | 010 | 01010 | Opracowanie projektu na wykonanie kanalizacji burzowej dla osiedla mieszkaniowego w Rogóźnie | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej | 80000 | 80000 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 0
3. | 700 | 70005 | Wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku kotłowni na osiedlu Jamy | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 700 | 70005 | Nabycie gruntu w miejscowości Gubiny-Jamy | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | 720 | 72095 | Zakup serwerów i szaf serwerowych - projekt Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji przestrzennej | 33306 | 33306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 710 | 71004 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno | 100000 | 42800 | 664.2 | 664.2 | 0 | 0 | 0
7. | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne | 15000 | 15000 | 2899 | 2899 | 0 | 0 | 0
8. | 801 | 80101 | Budowa szkolnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Szembruczku | 126000 | 116500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
9. | 801 | 80101 | Rozbudowa szkoły w Rogóźnie poprzez budowę Sali sportowej z zapleczem | 728500 | 433113 | 46740 | 46740 | 0 | 0 | 0
10. | 900 | 90019 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 69646 | 50000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
11. | 900 | 90095 | Budowa ogrodzenia przy terenie rekreacyjnym w Skurgwach | 10093 | 10093 | 9700.56 | 9700.56 | 0 | 0 | 0
12. | 900 | 90095 | Plac zabaw w miejscowości Gubiny | 7963 | 7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | 900 | 90095 | Plac zabaw w miejscowości Szembruk | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | 900 | 90003 | Zakup kabiny WC wraz z instalacją w miejscowości Rogóźno | 3548 | 3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | 900 | 90095 | Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Białochowie | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Rogóźno Zamek | 685000 | 952000 | 270105.72 | 177105.72 | 93000 | 0 | 0
18. | 921 | 92109 | Wyposażenie świetlicy w Rogóźnie Zamku | 9147 | 9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | 921 | 92109 | Wyposażenie świetlicy w Zaroślu | 3650 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM: |  |  |  | 1880853 | 1817120 | 338809.48 | 245809.48 | 93000 | 0 | 0